## Sheet1
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗状況 | 備考
1 | java | dao | MasterUserDao.java | m_userテーブルにアクセスするDAO | 石田 | 90%
2 | java | dao | MasterVideoDao.java | m_videoテーブルにアクセスするDAO | 遠藤 | 90%
3 | java | dao | MasterGenreDao.java | m_genreテーブルにアクセスするDAO | 遠藤 | 90%
4 | java | dao | MasterFeelCatDao.java | ｍ_feelcatテーブルにアクセスするDAO | 遠藤
5 | java | dao | MasterStampDao.java | m_stampテーブルにアクセスするDAO | 遠藤 | 90%
6 | java | dao | ReviewDao.java | t_reviewテーブルにアクセスするDAO | 菊地 | 40%
7 | java | dao | ReplyDao.java | t_replyテーブルにアクセスするDAO | 橋本 | 80%
8 | java | dao | ReactionDao.java | t_reactionテーブルにアクセスするDAO | 橋本 | 80%
9 | java | dao | FollowDao.java | t_followテーブルにアクセスするDAO | 石田 | 80%
10 | java | dao | RankingDao.java | t_reviewテーブルにアクセスするDAO(ランキング特化) | 伊藤 | 80%
11 | java | model | MasterUser.java | m_userテーブル関連のデータ操作モデル |  | 100%
12 | java | model | MasterVideo.java | m_videoテーブル関連のデータ操作モデル | 遠藤 | 100%
13 | java | model | MasterGenre.java | m_genreテーブル関連のデータ操作モデル |  | 100%
14 | java | model | MasterFeelCat.java | ｍ_feelcatテーブル関連のデータ操作モデル |  | 100%
15 | java | model | MasterStamp.java | m_stampテーブル関連のデータ操作モデル |  | 100%
16 | java | model | Review.java | t_reviewテーブル関連のデータ操作モデル |  | 100%
17 | java | model | Reviewdata.java |  | 橋本 | 99%
18 | java | model | Reply.java | t_replyテーブル関連のデータ操作モデル |  | 100%
19 | java | model | Replydata.java |  | 橋本 | 99%
20 | java | model | Reaction.java | t_reactionテーブル関連のデータ操作モデル |  | 100%
21 | java | model | Reactiondata.java |  | 橋本 | 99%
22 | java | model | Ranking.java | t_reviewテーブル関連のデータ操作モデル(ランキング特化) | 伊藤 | 90%
23 | java | model | Top.java |  | 菊地 | 100%
24 | java | model | Follow.java | t_followテーブル関連のデータ操作モデル |  | 100%
25 | java | servlet | Top_bfServlet.java | トップページログイン前 | 菊地 | 25%
26 | java | servlet | Top_afServlet.java | トップページログイン後 | 菊地 | 60%
27 | java | servlet | LoginServlet.java | ログインページ | 石田 | 100%
28 | java | servlet | RegisterServlet.java | 新規会員登録 | 石田 | 100%
29 | java | servlet | MypageServlet.java | マイページ | 橋本 | 85%
30 | java | servlet | UserpageServlet.java | ユーザーページ | 橋本 | 65%
31 | java | servlet | FollowlistServlet.java | フォロー/フォロワー一覧 | 石田 | 100%
32 | java | servlet | ResultServlet.java | 検索結果ログイン後 | 高山 | 100%
33 | java | servlet | Ranking_bfServlet.java | ランキングログイン前 | 伊藤 | 20%
34 | java | servlet | Ranking_afServlet.java | ランキングログイン後 | 伊藤 | 20%
35 | java | servlet | PostServlet.java | レビュー投稿 | 遠藤 | 100%
36 | java | servlet | Review_bfServlet.java | レビュー一覧ログイン前 | 遠藤 | 30%
37 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウトページ | 石田 | 100%
38 | java | servlet | ProfileServlet.java | プロフィール変更 | 橋本 | 20%
39 | java | servlet | ContactServlet.java | お問い合わせ | 石田 | 100%
40 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 遠藤 | 100%
41 | css | WebContent/css | top.css | トップページcss | 菊地 | 90%
42 | css | WebContent/css | login.css | ログインページcss | 石田 | 100%
43 | css | WebContent/css | register.css | 新規会員登録ページcss | 石田 | 100%
44 | css | WebContent/css | profile.css | マイページ/ユーザーページ/プロフィール変更css | 橋本 | 60%
45 | css | WebContent/css | follow_list.css | フォロー/フォロワー一覧ページcss | 石田 | 100%
46 | css | WebContent/css | result.css | 検索結果css | 高山 | 100%
47 | css | WebContent/css | ranking.css | ランキングcss | 伊藤 | 100%
48 | css | WebContent/css | post.css | レビュー投稿css | 遠藤 | 100%
49 | css | WebContent/css | review.css | レビュー一覧css | 遠藤 | 60%
50 | css | WebContent/css | contact.css | お問い合わせcss | 石田 | 80%
51 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 遠藤 | 0%
52 | javascript | WebContent/js | top.js | トップページjs | 菊地 | 90%
53 | javascript | WebContent/js | login.js | ログインページjs | 石田 | 0%
54 | javascript | WebContent/js | register.js | 新規会員登録ページjs | 石田 | 0%
55 | javascript | WebContent/js | profile.js | マイページ/ユーザーページ/プロフィール変更js | 橋本 | 40%
56 | javascript | WebContent/js | follow_list.jsp | フォロー/フォロワー一覧ページjs | 石田 | 0%
57 | javascript | WebContent/js | result.js | 検索結果js | 高山 | 0%
58 | javascript | WebContent/js | ranking.js | ランキングjs | 伊藤 | 100%
59 | javascript | WebContent/js | post.js | レビュー投稿js | 遠藤 | 100%
60 | javascript | WebContent/js | review.js | レビュー一覧js | 遠藤 | 60%
61 | javascript | WebContent/js | contact.js | お問い合わせjs | 石田 | 100%
62 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top_bf.jsp | トップページログイン前jsp | 菊地 | 10%
63 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top_af.jsp | トップページログイン後jsp | 菊地 | 80%
64 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログインページjsp | 石田 | 100%
65 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | register.jsp | 新規会員登録ページjsp | 石田 | 100%
66 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | mypage.jsp | マイページjsp | 橋本 | 80%
67 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | user.jsp | ユーザーページjsp | 橋本 | 80%
68 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | profileEdit.jsp | プロフィール変更jsp | 橋本 | 50%
69 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | follow_list.jsp | フォロー/フォロワー一覧ページjsp | 石田 | 95%
70 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | result_bf.jsp | 検索結果ログイン前jsp | 高山 | 90%
71 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | result_af.jsp | 検索結果ログイン後jsp | 高山 | 90%
72 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | ranking_bf.jsp | ランキングログイン前jsp | 伊藤 | 100%
73 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | ranking_af.jsp | ランキングログイン後jsp | 伊藤 | 100%
74 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | post.jsp | レビュー投稿jsp | 遠藤 | 100%
75 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | review_bf.jsp | レビュー一覧ログイン前jsp | 遠藤 | 100%
76 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | review_af.jsp | レビュー一覧ログイン後jsp | 遠藤 | 100%
77 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | contact.jsp | お問い合わせjsp | 石田 | 100%
78 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | header.jsp | ヘッダーjsp | 高山、遠藤 | 95%
78.99%